## Slide 1: Реализация Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»
Комиссия Атом-СНГ
Абрамов Александр Анатольевич
Заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
28.11.2023
РОСАТОМ

## Slide 2
Цели программы, решаемые задачи
1
3
2
Снижение
рисков чрезвычайных ситуаций
Рабочие места
на время производства работ
Подготовка национальных
кадров
Создание транс-национальных институтов
Обеспечение безопасных условий проживания
Социальная реабилитация населения
Таджикистан
Реабилитация территорий в районе г. Истиклол
Экологический мониторинг
Радиационный мониторинг
Социально-гигиенический мониторинг
РОСАТОМ
Киргизия
Реабилитация территорий в районе п. Мин-Куш и п. Каджи-Сай

## Slide 3
Финансовый план реализации Программы
РОСАТОМ
Бюджет программы - 3 155 092,40 тыс. руб.
1-й этап: 2013-2016 гг | 
ВСЕГО | 360 195,33
Оплачено: | 196 780,25
управление программой | 36 582,52
НИР (оценка состояния объектов) | 55 226,80
гармонизация законодательства | 8 955,10
создание банка технических решений | 5 553,30
инженерные изыскания (Киргизия) | 9 652,90
инженерные изыскания (Таджикистан) | 10 583,30
проектирование (Киргизия) | 22 955,29
разработка РД (Киргизия) | 19 034,04
проектирование (Таджикистан) | 24 748,00
экспертиза проектной документации | 3 489,00
Не освоено: | 144 190,06
выполнение работ (Киргизия) | 51 403,59
разработка РД (Таджикистан) | 41 246,41
выполнение работ (Таджикистан) | 51 540,06
Экономия | 19 225,02
2-й этап: 2017-2023 гг | 
ВСЕГО | 2 794 897,07
управление программой | 33 925,11
подготовка национальных кадров | 17 212,40
социально-гигиенический мониторинг | 84 000,00
реабилитация территорий в Киргизии | 1 879 390,01
реабилитация территорий в Таджикистане | 780 369,55

## Slide 4: Выполнение работ в Киргизии
1 193 177,72 тыс. руб.
Контрактный график выполнения работ
203,8 млн руб.
939,3 млн руб.
РОСАТОМ
I кв. 2022 г
I кв. 2023 г
II кв. 2022 г
III кв. 2022 г
IV кв. 2022 г
II кв. 2023 г
III кв. 2023 г
IV кв. 2023 г
Мониторинг оползня
Инженерная площадка
«Талды-Булак»
Строительство мостов через реку Туюк-Суу
Система водоотведения
На «Талды-Булак»
Начало разработки отходов
на «Туюк-Суу»
Начало разработки отходов
На «Талды-Булак»
С «Туюк-Суу» вывезено
10% отходов
С «Талды-Булак» вывезено 10% отходов
Стоимость контракта
Выполняемые работы
Строительство 2-х мостов
Мониторинг оползневой опасности
Технологическая подготовка на хвостохранилище «Талды-Булак»
Перевозка отходов на хвостохранилище «Дальнее»
Рекультивация хвостохранилища «Как»
Динамика исполнения контракта
147,9 млн руб.
С «Туюк-Суу» вывезено
50% отходов
С «Талды-Булак» вывезено 50% отходов
С «Туюк-Суу» вывезено
75% отходов
С «Талды-Булак» вывезено 75% отходов
С «Туюк-Суу» вывезено
100% отходов
С «Талды-Булак» вывезено 100% отходов
Рекультивация «КАК»
Мосты через реку Туюк-Суу построены
Начат мониторинг оползня
Организована инженерная площадка на «Талды-Булак»
Организована
система водоотведения
на «Талды-Булак»
Внеплановый ремонт дороги через
п. Мин-Куш
Начало рекультивации «КАК»
Внеплановый ремонт дороги через
п. Мин-Куш
Организация системы АСКРО в
п. Мин-Куш
Начало перевозок отходов
с «Талды-Булак»
Завершение рекультивации «КАК»
Начало перевозок с «Туюк-Суу»
Полная ликвидация «Талды-Булак»
Хвостохранилище «КАК» передано в эксплуатацию
С «Туюк-Суу» вывезено 60% отходов
Опережающие темпы работ
590 млн руб.

## Slide 5
329 млн руб.
Разработка рабочей документации;
Инженерная подготовка (строительные площадки, автодороги);
Перенос ЛЭП;
Рекультивация отвалов ФБР, 4-х карт хвостохранилищ.
Рабочая документация
Перенос ЛЭП
Строительная площадка
Завершение работ на ФБР
Передислокация на хвостохранилище
Работы на х-х 2-й очереди
Рекультивация 1, 3, 4-й очередей хвостохранилища
Полное завершение работ.
Передача в эксплуатацию
Рекультивация 2-й очереди хвостохранилища
Рабочая документация
Перенос ЛЭП
Строительная площадка
Работы на ХХ
2-й очереди
III кв. 2022 г
III кв. 2023 г
IV кв. 2022 г
I кв. 2023 г
II кв. 2023 г
IV кв. 2023 г
Завершение работ 2/3
на ФБР.
Передислокация на х-х.
Рекультивация 1/3
отвалов ФБР
Рекультивация х-х 3, 4-й очередей
Рекультивация
х-х 1-й очереди.
Полное завершение.
210 млн руб.
507,4 млн руб.
Опережение графика на 4 МЕСЯЦА
РОСАТОМ
Стоимость контракта
Выполняемые работы
Выполнение работ в Таджикистане
780 369,55 тыс. руб.
451,4 млн руб.
Контрактный график выполнения работ
Динамика исполнения контракта

## Slide 6
Исследования по изучению радиационной обстановки во время проведения работ по рекультивации;
Измерения мощности дозы гамма-излучения на хвостохранилище, территории цеха №1 и шахты №5, на территории г. Истиклол и пос. Старый Табошар (включая пос. Солнечный): отобрано 3 пробы питьевой воды из источников централизованного водоснабжения и 2 пробы воды открытых водоемов;
Лабораторные исследования отобранных проб и оценка целевых показателей Программы на объектах рекультивации;
Сбор форм № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» и «Численность населения по полу и возрасту» по обследуемым районам за 2021 г.;
Организация флюорографического обследования населения в зонах наблюдения в г. Истиклол;
Расчёт интенсивных показателей здоровья населения, ошибки показателя, темпа прироста.
ТАДЖИКИСТАН
КИРГИЗИЯ
Установка термолюминесцентных дозиметров в поселке Мин-Куш и по маршруту перевозки хвостового материала между «Туюк-Суу» - «Дальнее»;
Работы по созданию медико-демографического регистра (МДР) населения, проживающего в зонах наблюдения;
Передача программного обеспечения МДР для регистрации в Роспатент;
Разработка программы ввода медико-демографической информации в базу данных регистра; опытная эксплуатация регистра;
Государственная регистрация программы ввода данных в МДР и расчёты показателей здоровья населения, проживающего в зонах наблюдения;
Передача программного обеспечение МДР в МЧС КР;
Сбор форм № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» и «Численность населения по полу и возрасту» по обследуемым районам;
Расчет интенсивных показателей здоровья населения, ошибки показателя, темпов прироста.
Социально - гигиенический мониторинг
РОСАТОМ
Стоимость контракта
84 000,00 тыс. руб.
Работы выполняются
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

## Slide 7
Финансирование программы
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4
Sales | 5 | 5 | 15 | 75
Общая
задолженность
233 млн руб.
Россия 75 %
Казахстан 15 %
Киргизия 5 %
Таджикистан 5 %
3,155
млрд руб.
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4
Sales | 5 | 5.5 | 7.5 | 82
2,541
млрд руб.
Россия 82 %
Казахстан  7,5 %
Таджикистан  5,5 %
Киргизия  5 %
Задолженность
Казахстана
227 млн руб.
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Программа | 291 | 377 | 448 | 233 | 0
В 2022 году Республика Казахстан погасила задолженность в размере 179 583,30 тыс. российских рублей; Республика Таджикистан полностью выполнила финансовые обязательства и погасила задолженность.
Задолженность
Киргизии
6 млн руб.
Тренд на снижение задолженности, прогноз на 2023 г., млн руб.
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022
Программа | 40 | 44 | 6
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022
Программа | 52 | 58 | 0
РОСАТОМ
Киргизия
Таджикистан
Программа
Факт на 31.12.2022

## Slide 8
26.11.2023
Тел.: +7 (499) 949 46 86
E-mail: AAAbramov@rosatom.ru
www.rosatom.ru
Абрамов Александр Анатольевич
Изменение темы заключительного слайда
Перейти на нужный слайд
На верхней панели во вкладке Главная найти кнопку Макет, после нажатия выбрать шаблон из выпадающего списка